## Básico
CALCULO DE COCOMO BASICO
Cocomo (COnstructive COst MOdel) es un modelo diseñado por Barry Boehm, para generar un estimado del número de personas / mes que tomaría
desarrollar un producto de software. Se basa en un estudio realizado a 60 proyectos (en la empresa TRW), en donde se estaban desarrollando
muchos proyectos. Los programas que se examinaron, variaban entre las 2,000 y 100,000 líneas de código, en lenguajes que iban desde esamblador y PL/I
COCOMO Básico es una variante del modelo COCOMO, el cual puede ser aplicado a tres tipos de proyectos de software:
* Proyectos orgánicos: son relativamente pequeños, con equipos pequeños de programadores con buena experiencia y con un conjunto de requerimientos
poco rígidos
* Proyectos semi-separados (semi detached), son proyectos intermedios (en tamaño y complejidad) en donde equipos con experiencia y habilidades mixtas deben
satisfacer un conjunto mixto de requerimientos rígidos y poco rígidos
* Proyectos anidados (embedded), son proyectos de software que deben desarrollarse dentro de un conjunto de requerimientos y restricciones muy rígidas de
hardware, software y operacionales.
Las ecuaciones de COCOMO básico toman la forma de:
Esfuerzo = a1*(Tamaño en KLOCs)a2 |  | (persona-mes) Es la cantidad media de trabajo realizado por un trabajador promedio en un mes.
Tiempo de Desarrollo = b1*(esfuerzo)b2 |  | (meses)
Tamaño del equipo de desarrollo = E / T |  | (personas)
KLOC (miles de líneas de código) |  |  | 1
| Esfuerzo |  |  |  |  | Tiempo de desarrollo
| a1 | KLOC | a2 | Esfuerzo |  | b1 | Esfuerzo | b2 | Tiempo (meses) |  | Tamaño promedio del staff de desarrollo
Proyecto orgánico: | 2.4 | 1 | 1.05 | 2.4 |  | 2.5 | 2.4 | 0.38 | 3.4867 |  | 0.68832
Proyecto Semi-detached: | 3 | 1 | 1.12 | 3 |  | 2.5 | 3 | 0.35 | 3.6723 |  | 0.81694
Proyecto Anidado: | 3.6 | 1 | 1.2 | 3.6 |  | 2.5 | 3.6 | 0.32 | 3.7667 |  | 0.95575
Constantes históricas:
¦
| Tipo de proyecto de software | a1 | a2 | b1 | b2
| Orgánico | 2.4 | 1.05 | 2.5 | 0.38
| Semi-separado | 3 | 1.12 | 2.5 | 0.35
| Anidado | 3.6 | 1.2 | 2.5 | 0.32
El COCOMO básico es bueno para cálculos iniciales aproximados, pero su precisión está limitada debido a la falta de factores que tomen en cuenta
las diferencias técnológicas en cuanto hardware, calidad y experiencia del personal, uso de herramientas modernas de desarrollo, entre otros
atributos de los proyectos, que se sabe tienen influencia significativa en los costos.

## Intermedio
CALCULO DE COCOMO INTERMEDIO
Factores de Costo | Ratings
| Muy bajo | Bajo | Nominal | Alto | Muy alto | Extra Alto | El modelo básico de Cocomo considera que el esfuerzo es sólo una función del número de líneas de código y de unas constantes calculadas según los distintos tipos de sistemas de software. El modelo COCOMO intermedio reconoce estos hechos y refina las estimaciones iniciales obtenidas a través del modelo COCOMO básico mediante el uso de un conjunto de 15 factores de costos basados en varios atributos de la ingeniería de software.
Atributos del producto
Confiabilidad requerida del software | 0.75 | 0.88 | 1 | 1.15 | 1.4
Tamaño de la base de datos |  | 0.94 | 1 | 1.08 | 1.16
Complejidad del producto | 0.7 | 0.85 | 1 | 1.15 | 1.3 | 1.65
Atributos de hardware
Restricciones de tiempo de ejecución |  |  | 1 | 1.11 | 1.3 | 1.66
Restricciones de almacenamiento principal (memoria) |  |  | 1 | 1.06 | 1.21 | 1.56
Volatilidad de la máquina virtual |  | 0.87 | 1 | 1.15 | 1.3
Tiempo de respuesta del ordenador |  | 0.87 | 1 | 1.07 | 1.15
Atributos del personal de desarrollo
Capacidad del analista | 1.46 | 1.19 | 1 | 0.86 | 0.71
Capacidad del ingeniero de software | 1.29 | 1.13 | 1 | 0.91 | 0.82
Capacidad de los programadores | 1.42 | 1.17 | 1 | 0.86 | 0.7
Experiencia en el sistema operativo | 1.21 | 1.1 | 1 | 0.9
Experiencia en el lenguaje de programación | 1.14 | 1.07 | 1 | 0.95
Atributos del proyecto
Uso de herramientas de software | 1.24 | 1.1 | 1 | 0.91 | 0.82
Aplicación de métodos de ingeniería de software | 1.24 | 1.1 | 1 | 0.91 | 0.83
Restricciones en la planeación del proyecto | 1.23 | 1.08 | 1 | 1.04 | 1.1
Fórmula del COCOMO intermedio: | E = ai(KLOC)bi * EAF |  |  | EAF = | 0.8948
donde:
E= | Esfuerzo medido en persona / mes
KLOC= | Miles de lineas de código
EAF= | Factor de ajuste del esfuerzo (calculado mediante la multiplicatoria de factores de la tabla anterior)
KLOC = | 1
| Esfuerzo | Tiempo | Staff
Organico | 2.1475 | 3.3425 | 0.64248
Semidetached | 2.6844 | 3.5321 | 0.75999
Detached | 3.2213 | 3.635 | 0.88617
Coeficientes
proyecto de software | a | b | c | d
Organico | 2.4 | 1.05 | 2.5 | 0.38
Semi-detached | 3 | 1.12 | 2.5 | 0.35
Embededd | 3.6 | 1.2 | 2.5 | 0.32