## Detalle Puntos de Función
Módulo / Funcionalidad | Tipo | Complejidad | Puntos (Peso)
Usuarios/Roles | ILF | Media | 10
Login/Autenticación | EI | Baja | 3
Gestión de Permisos | EI | Media | 4
Vehículo/Estado | ILF | Alta | 15
Registro de Diagnóstico | EI | Media | 4
Consulta de Estado | EQ | Baja | 3
Calendario/Recordatorios | ILF | Media | 10
Crear Tarea Mantenimiento | EI | Media | 4
Alertas automáticas | EO | Media | 5
Consumo/Cargas | ILF | Media | 10
Registro de Carga | EI | Baja | 3
Gráficas de Rendimiento | EO | Alta | 7
Siniestro | ILF | Media | 10
Reporte de Incidente | EI | Alta | 6
Seguimiento de Siniestro | EQ | Media | 4
Dashboard Principal | EO | Alta | 7
Exportación PDF/Excel | EO | Media | 5
Ticket | ILF | Baja | 7
Crear Ticket | EI | Baja | 3
Actualizar Estado Ticket | EI | Baja | 3
Vista Tablero Tickets | EQ | Media | 4

## Factores de Ajuste (VAF)
Factor | Valor (0-5)
Comunicación | 3
Proc. Distribuido | 2
Rendimiento | 4
Configuración | 2
Transacciones | 3
Entrada en línea | 5
Eficiencia | 4
Actualización en línea | 5
Complejidad Lógica | 3
Reusabilidad | 4
Instalación | 3
Operación | 4
Múltiples sitios | 2
Flexibilidad | 4

## Resumen COCOMO y Costos
Métrica | Valor
Total Puntos Función Sin Ajustar (UFP) | 127
Suma de Factores (TDI) | 48
Factor de Ajuste (VAF) | 1.13
Puntos de Función Ajustados (AFP) | 143.51
Líneas de Código (KLOC) | 7.18
Esfuerzo (Personas-Mes) | 27.27
Tiempo de Desarrollo (Meses) | 7.95
Personal Recomendado | 3.43
Costo Promedio Mensual ($) | 3000
Costo Total Estimado ($) | 81808.22